# Kế Hoạch Sprint: Hệ Thống Đặt Lịch Sạc Xe Máy Điện

Tài liệu chi tiết về kế hoạch thực hiện Sprint cho dự án Hệ thống Đặt lịch Sạc xe máy điện, bao gồm phân tích nguồn lực, mục tiêu Sprint, danh sách công việc đợt này và kịch bản theo dõi tiến độ qua Burndown Chart.

# Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

## 1. Bảng Velocity Tham Khoảng

- Velocity tham khảo: 16 Story Points (SP).

- Phương pháp tính & Sử dụng: Được tính bằng trung bình cộng kết quả thực hiện của 3 Sprint gần nhất:

Velocity = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP

Số liệu này đóng vai trò là thước đo lịch sử giúp dự báo khả năng hoàn thành công việc của đội ngũ phát triển trong Sprint sắp tới.

## 2. Bảng Tính Capacity Sprint Này

| Thành viên | Số ngày Sprint | Số ngày nghỉ | Số ngày khả dụng | Giờ làm việc / ngày | Tổng Capacity (Giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| TỔNG | 40 | 2 | 38 | — | 190 |

## 3. Nhận Xét & Đánh Giá Nguồn Lực

Capacity của Sprint này đạt 190 giờ, giảm 10 giờ (tương đương giảm 5%) so với mức tiêu chuẩn 200 giờ do Dev C nghỉ phép 2 ngày.

Do đó, nhóm phát triển quyết định sử dụng Velocity tham khảo (16 SP) làm cơ sở, đồng thời thực hiện điều chỉnh giảm nhẹ tương ứng với Capacity thực tế. Phạm vi an toàn được lựa chọn để cam kết cho Sprint Backlog đợt này nằm trong khoảng 11 – 16 SP.

# Nhiệm vụ 2: Lập Sprint Goal

## Mục tiêu Sprint

"Giúp người đi xe máy điện dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, kiểm tra khung giờ còn trống và đặt trước lịch sạc thành công để không phải chờ đợi khi đến trạm."

# Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

## 1. Bảng Lựa Chọn Product Backlog Items (PBI)

| Mã PBI | Tên PBI / Yêu cầu | Điểm (SP) | Trạng thái | Ưu tiên | Lý do lựa chọn & Tình trạng sẵn sàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | Tìm kiếm trạm sạc theo khu vực | 3 | [X] Chọn | 1 | Bước đầu tiên giúp người dùng xác định điểm sạc phù hợp. |
| CS02 | Xem khung giờ còn trống tại trạm | 3 | [X] Chọn | 2 | Cung cấp thông tin thời gian thực trước khi tiến hành đặt chỗ. |
| CS03 | Đặt trước lịch sạc theo khung giờ | 5 | [X] Chọn | 3 | Hạt nhân của Sprint Goal. Acceptance Criteria rõ ràng; tổng 11 SP nằm trong vùng an toàn. |
| CS04 | Hủy lịch sạc đã đặt | 5 | [ ] Bỏ qua | 4 | Chưa chốt quy tắc nghiệp vụ hủy sát giờ (AC chưa đủ rõ), chưa sẵn sàng phát triển. |

- Tổng số Story Points đã chọn: 11 SP (Mức dự báo thực hiện dựa trên Capacity, không phải cam kết cứng).

## 2. Task Breakdown Cho PBI Trọng Tâm (CS03 - Đặt trước lịch sạc)

| STT | Chi tiết Task | Đầu ra mong muốn (Output) | Ước lượng (Giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và phát triển giao diện form đặt lịch sạc xe (chọn trạm, giờ, xe). | Màn hình đặt lịch sạc hoạt động mượt mà trên ứng dụng di động/web. | 12 |
| 2 | Lập trình dịch vụ xử lý đặt chỗ, kiểm tra trùng lịch và cấp mã xác nhận. | API đặt chỗ hoàn chỉnh, kiểm soát trùng lặp thời gian và sinh mã xác nhận duy nhất. | 16 |

# Nhiệm vụ 4: Phân Tích Burndown Chart

## 1. Phân Tích Dấu Hiệu Bất Thường & Rủi Ro

- Hiện tượng: Đường công việc thực tế đi ngang kéo dài từ Ngày 0 đến Ngày 2 (giữ nguyên 11 SP) và tiếp tục đi ngang từ Ngày 3 đến Ngày 7 (giữ nguyên 8 SP).

- Dấu hiệu bất thường: Công việc không được hoàn thành tiệm tiến đều đặn. Nguyên nhân do các PBI có kích thước lớn hoặc bị nghẽn ở khâu kiểm thử (QA/Testing), dẫn đến chưa thể nghiệm thu dứt điểm (Done) theo đúng định nghĩa DoD

- Rủi ro lớn nhất: Khối lượng công việc kiểm thử bị dồn dập vào những ngày cuối Sprint. Nhóm đối mặt với nguy cơ không hoàn thành kịp PBI 5 SP còn lại (CS03), dẫn đến khả năng cao vỡ Sprint Goal.

## 2. Hành Động Điều Chỉnh Tại Daily Scrum Ngày 7

Tại phiên Daily Scrum ngày 7, khi lượng công việc tồn đọng còn 8 SP (chậm hơn so với đường lý tưởng là 3,3 SP), Scrum Master và Developers cần thực hiện ngay các giải pháp:

- Tập trung nguồn lực dứt điểm công việc gần hoàn thành: Toàn bộ nhóm dồn ưu tiên hỗ trợ kiểm thử và sửa lỗi cho PBI CS02 (3 SP) để chuyển trạng thái sang Done ngay trong Ngày 7 hoặc đầu Ngày 8.

- Xử lý rủi ro PBI cốt lõi (CS03 - 5 SP):

  - Trao đổi ngay với Product Owner để làm mịn và làm rõ phạm vi kiểm thử.

  - Tập trung tối đa vào việc hoàn thiện và kiểm thử luồng chính (Happy Path) của CS03.

  - Đảm bảo tính năng đặt lịch sạc vận hành thành công, bảo vệ mục tiêu cốt lõi của Sprint Goal.